## Sheet1
Time plan
| Start | Finish | Duration
Literature Review | 2017-08-28 | 2017-10-28 | 61
Writing chapter 1 and 2 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | 59
Smart Monitoring | 2017-09-28 | 2018-01-28 | 122
Protection system | 2017-10-29 | 2018-01-28 | 91
Writing chapter 3 | 2017-10-29 | 2018-01-30 | 93
Experimental implementation | 2018-01-29 | 2018-04-29 | 90
Testing | 2018-02-20 | 2018-04-29 | 68
Writing chapter 4 | 2018-02-10 | 2018-04-30 | 79
Finishing the thesis | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 14
Presentation | 2018-05-05 | 2018-05-15 | 10